## スケジュール
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | よう | 2021-11-08 | 2021-11-09 |  | 70% | 0 | 画面遷移図と画面一覧完成後見直し予定
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 |  | 80% | 0
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 |  | 80% | 0
4 | ウェルカムページ | 画面レイアウト作成 | よう | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 0% | 0
5 | ウェルカムページ | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 0% | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43
44
45
46
47
48
49
50