## レビュー指摘事項
最終確認欄
議事： |  | 試験項目書 |  |  | レビュア | レビュイ
日時： |  | 2021-11-22 |  |  | 苑 | 陽さん
参加者： |  | 苑、楊 |  |  | ■ | ■
作業確認欄
|  |  |  | レビュイ |  | レビュア
項番 | 指摘対象 | 指摘事項 | 対応内容 | 打合せでの確認 | 対応作業での確認 | 作業完了の確認
1 | ウェルカム画面試験項目 | ①空白が含まれている場合は？②日本語とアルファベットの混合（文字化けしないか？）③簡体字やキリル文字などは読み込むのか？ | 文字化けせずにちゃんと文字列として読み込むのか？ | ■ | ■ | ■
2 | ウェルカム画面試験項目 | １万字とか、非常に長い文字が入力された場合 | →特にDBの文字列の長さは決まっているので、非常に長い文字だとエラーになると思う。というかなった。 | ■ | ■ | ■
3 | ウェルカム画面試験項目 | SQLインジェクションの検証 | 1 'or '1'='1';--を実行 | ■ | ■ | ■
4 | リザルト画面 試験項目 | セッション情報が入っているかどうかの検証 | 項目追加 | ■ | ■ | ■
5 | ランキング 単体試験 | ユーザーの記録がない場合、ある場合で分けて正常に動くか試験項目を立てる | 項目追加 | ■ | ■ | ■
6 | ランキング 結合試験 | ランキングの内容が問題なく取り出せているか？を検証 →DBの内容とランキングの内容が合致しているか？ | →自分のDB（もしくは本番環境）とランキングのリストの内容が一致しているか？をチェックする | ■ | ■ | ■
7
8
9 |  |  |  | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □