## レビュー指摘事項
最終確認欄
議事：コントローラ処理 |  |  |  |  | レビュア | レビュイ
日時：11/17 |  |  |  |  | 苑 | ヨウ
参加者：苑、楊 |  |  |  |  | ■ | ■
作業確認欄
|  |  |  | レビュイ |  | レビュア
項番 | 指摘対象 | 指摘事項 | 対応内容 | 打合せでの確認 | 対応作業での確認 | 作業完了の確認
1 | quizchallengecontroller41行目 | userentityクラスに値をセットするのではなくform用意されているフォームクラスに値をセットすること。 Entityクラスはrepositoryから取り出した値の格納用。 | 今回はセッションクラスを別途準備しているので、そこに値を入れておく。 | ■ | ■ | ■
2 | quizchallengecontroller37行目 | findUserメソッドを実行した場合に返るのはlist型だと思うので、list型で受けるように。 | list型に変える。 | ■ | ■ | ■
3 | quizchallengecontroller46~47行目 | 一度newしてから再度代入しているが、newする必要はない。 | new arraylist()の記述を消す。 | ■ | ■ | ■
4 | quizchallengecontroller50行目、outputform12行目 | １と同様。エンティティクラスのフィールドは準備しなくてもセッションクラスで値取り出しを行えばよい。 | userentityのフィールドは消す。 | ■ | ■ | ■
5 | quizchallengecontroller34行目 | requestparam("値")で値をビューから取る処理。入れるなら()をつける。 | requestparam("username")と修正 | ■ | ■ | ■
6 | 51 | iteratorを使う理由が不明。見る限りそのまま取り出しているので、そのまま拡張for文でよいはず。 | 拡張for文に修正 | ■ | ■ | ■
7 | 45 | userentityがnullなので、nullpointerが発生してしまう。Else文を使って分岐させること。 | else{}で処理を囲む。 | ■ | ■ | ■
8 | 49 | エラーではないが、できればアプリケーション起動したら自動でSQL文実行できるようにしたかった。 | 解決策として、インメモリで使うDBとデータとして保管しておくDBに分ける。m_userはpostgresql、m_questionがインメモリDBで管理する。ここまで要求されるのか不明だが | ■ | ■ | ■
9 | gips.sql | create文のカラム名違う。"answerA"としているが正しくは""が要らない。 |  | ■ | ■ | ■
10 | HTMLのCSS修正 | 私がリモートで書き換えてしまっている。Ysteam.cssの内容をgips.cssに書き換えて欲しい。申し訳ない。 |  | ■ | ■ | ■
11 |  |  |  | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □