## スケジュール
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | よう | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 100% | 1
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 100% | 1
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 100% | 1
4 | ウェルカムページ | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
5 | ウェルカムページ | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
6 | 問題画面 | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
7 | 問題画面 | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
8 | 結果画面 | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
9 | 結果画面 | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
10 | 内部設計書リクエスト一覧 | 作成 | ヨウさん | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 80% | 0 | 17時には完了
11 | 内設 ウェルカムページ | 作成 | ヨウさん | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 50% | 0 | 19時には完了
12 | 内設 問題画面 | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 70% | 0 | 17時には完了
13 | 内設 結果画面 | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 10% | 0 | 19時には完了
14 | 内設 セキュリティ用 | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 10% |  | 11/12着手
15 | index.html | ウェルカムページの内容考える | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 0% |  | 11/12着手
16 | index.html | 問題をランダムにDBから取り出す | ヨウさん |  | 2021-11-12 |  | 50% | 0 | 11/12着手
17 | quiz.html | タイマー機能のロジック | ヨウさん |  | 2021-11-12 |  | 50% | 0 | 11/12着手
18 | quiz.html | バリデーションチェックのロジック | ヨウさん |  | 2021-11-12 |  | 0% |  | 11/12着手
19 | quiz.html | 問題と空欄のランダム出題機能 | 苑 |  | 2021-11-12 |  | 0% |  | 11/12着手
20
21
22
23
24
25
26
27
| 画面切り替え機能追加 | 作成 | ヨウさん | 未定 | 2021-11-19 |  |  | 0
| ランキング実装まで | 作成 | 苑 | 未定 | 2021-11-19 |  |  | 0
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43
44
45
46
47
48
49
50