## レビュー指摘事項
最終確認欄
議事： |  | DB設計書、画面設計書 |  |  | レビュア | レビュイ
日時： |  | 2021-11-08 |  |  | 苑 | 陽さん
参加者： |  | 苑、楊 |  |  | ■ | ■
作業確認欄
|  |  |  | レビュイ |  | レビュア
項番 | 指摘対象 | 指摘事項 | 対応内容 | 打合せでの確認 | 対応作業での確認 | 作業完了の確認
1 | テーブル一覧 問題表 | 問題表と答案表はテーブルを分ける必要がない。問題、問題ID、答えでいいはず。 | 答案表テーブル削除。 問題表を ①問題ID,②問題内容③答案内容に分ける | ■ | ■ | ■
2 | 答案表 | ・答案IDと問題IDは一致するはず。分ける必要はない ・isrightはユーザー毎に違うので、ユーザー情報に絡む内容のはず。 | ・isright項目をユーザー回答履歴に移動。 ・答案IDを削除 | ■ | ■ | ■
3 | ユーザー回答履歴表 | カラムの「ID」がこれだけだと何のことか分からない。恐らく回答した回答IDのことだと思うが、これをするなら「回答時間」として管理した方がよい。 | IDを回答時間として、型をtimestamp型に変更する。(Date型より時間まで管理されているtimestamp型の方がダブりがない） | ■ | ■ | ■
4 | 点数表示と提出するか | 試験なので、全部回答終わってから、提出する | 試験なので、全部回答終わってから、提出したほうがいい | ■ | ■ | ■
5 |  |  |  | □ | □ | □
6 |  |  |  | □ | □ | □
7 |  |  |  | □ | □ | □
8 |  |  |  | □ | □ | □
9 |  |  |  | □ | □ | □
10 |  |  |  | □ | □ | □
11 |  |  |  | □ | □ | □
12 |  |  |  | □ | □ | □
13 |  |  |  | □ | □ | □
14 |  |  |  | □ | □ | □
15 |  |  |  | □ | □ | □
16 |  |  |  | □ | □ | □
17 |  |  |  | □ | □ | □
18 |  |  |  | □ | □ | □
19 |  |  |  | □ | □ | □
20 |  |  |  | □ | □ | □
21 |  |  |  | □ | □ | □
22 |  |  |  | □ | □ | □
23 |  |  |  | □ | □ | □
24 |  |  |  | □ | □ | □
25 |  |  |  | □ | □ | □
26 |  |  |  | □ | □ | □
27 |  |  |  | □ | □ | □
28 |  |  |  | □ | □ | □
29 |  |  |  | □ | □ | □
30 |  |  |  | □ | □ | □