## Sheet1
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | ウェルカム画面 | 単体試験項目作成 | ヨウ | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
2 | ウェルカム画面 | 結合試験項目作成 | ヨウ | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
3 | クイズ画面 | 単体試験項目作成 | 苑 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
4 | クイズ画面 | 結合試験項目作成 | 苑 | 2021-11-22 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
5 | ランキング画面 | 単体試験項目作成 | ヨウ | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
6 | ランキング画面 | 結合試験項目作成 | ヨウ | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
7 | 結果画面 | 単体試験項目作成 | 苑 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
8 | 結果画面 | 結合試験項目作成 | 苑 | 2021-11-24 | 2021-11-24 |  | 0% |  | 試験は11/2415時には開始
9 | ウェウカム単体試験 |  | ヨウ | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  | 0% |  | 11/2512時までには完了
10 | クイズ単体試験 |  | 苑 | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  | 0% |  | 11/2512時までには完了
11 | ランキング単体試験 |  | ヨウ | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  | 0% |  | 11/2512時までには完了
12 | 結果単体試験 |  | 苑 | 2021-11-24 | 2021-11-25 |  | 0% |  | 11/2512時までには完了
13 | ウェルカム結合試験 |  | 苑 | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  | 0%
14 | クイズ結合試験 |  | ヨウ | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  | 0%
15 | ランキング結合試験 |  | 苑 | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  | 0%
16 | 結果結合試験 |  | ヨウ | 2021-11-25 | 2021-11-25 |  | 0%
17
18