## Sheet1
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | DB作成 | カラムのデータ作成など | ヨウさん | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  | 70% | 0
| DB作成後のレビュー | DB | 苑 | 2021-11-16 | 2021-11-16 |  | 50% | 0
3 | formクラス作成 |  | 苑 | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  | 80% |  | DB作成と並行で
4 | セッションクラス作成 |  | 苑 | 2021-11-15 | 2021-11-16 |  | 80% |  | DB作成と並行で
5 | htmlファイル作成 | index.html | 苑 | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  |  |  | formセッションクラス後に作成
6 | htmlファイル作成 | quiz.html | ヨウさん | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  |  |  | formセッションクラス後に作成
7 | htmlファイル作成 | result.html | ヨウさん | 2021-11-16 | 2021-11-17 |  |  |  | formセッションクラス後に作成
8 | springboot処理 | index.html | 苑 | 2021-11-18 | 2021-11-19
9 | springboot処理 | quiz.html | ヨウさん | 2021-11-18 | 2021-11-19
10 | springboot処理 | result.html | 苑 | 2021-11-18 | 2021-11-19
11
12 | バリデーションチェック |  | ヨウさん | 2021-11-18 | 2021-11-19 |  |  | 0
13 | タイマー機能 |  | ヨウさん | 2021-11-18 | 2021-11-19 |  |  | 0
14 | 選択肢の順番をランダムに表示 | 追加機能 | 苑 | 2021-11-18 | 2021-11-19 |  |  | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | 画面切り替え機能追加 | 作成 | ヨウさん | 未定 | 2021-11-19 |  | 0% | 0 | 製造工程で余裕があれば
17 | ランキング実装まで | 作成 | 苑 | 未定 | 2021-11-19 |  | 0% | 0 | 製造工程で余裕があれば
18
19
20
21
22
23
24
25 | [7 empty] | #VALUE!
26 | [7 empty] | #VALUE!
27 | [7 empty] | #VALUE!
28 | [7 empty] | #VALUE!
29
30
31
32
33
34
35
36