## スケジュール
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | よう | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 100% | 1
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 100% | 1
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 100% | 1
4 | ウェルカムページ | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
5 | ウェルカムページ | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
6 | 問題画面 | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
7 | 問題画面 | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
8 | 結果画面 | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
9 | 結果画面 | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 100% | 1
10 | 内部設計書リクエスト一覧 | 作成 | ヨウさん | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 80% | 0 | 17時には完了
11 | 内設 ウェルカムページ | 作成 | ヨウさん | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 80% | 0 | 19時には完了
12 | 内設 問題画面 | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 80% | 0 | 17時には完了
13 | 内設 結果画面 | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 80% | 0 | 19時には完了
14 | アクセス制限機能 | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-12 |  | 80% |  | 11/12着手
20 | 設計書全体の誤字脱字チェック |  | 苑 |  |  |  | 20% | 0 | 2021-11-12
21 | [6 empty] | 0% | 0
22 | 画面切り替え機能追加 | 作成 | ヨウさん | 未定 | 2021-11-19 |  | 0% | 0 | 製造工程で余裕があれば
23 | ランキング実装まで | 作成 | 苑 | 未定 | 2021-11-19 |  | 0% | 0 | 製造工程で余裕があれば
24
25
26
27
30 | [7 empty] | 0
31 | [7 empty] | 0
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43 | [7 empty] | 0
44 | [7 empty] | 0
45
46
47
48
49
50
49
50