## スケジュール
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | よう | 2021-11-08 | 2021-11-09 |  | 100% | 1 | 画面遷移図と画面一覧完成後見直し予定
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 |  | 90% | 0 | レビュー指摘後内容の盛り込み
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 苑 | 2021-11-08 | 2021-11-09 |  | 90% | 0 | レビュー指摘後内容の盛り込み
4 | ウェルカムページ | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 80% | 0 | 16時までには完成
5 | ウェルカムページ | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 80% | 0 | 16時までには完成
6 | 問題画面 | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 50% | 0 | 16時までには完成
7 | 問題画面 | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 50% | 0 | 16時までには完成
8 | 結果画面 | 画面レイアウト作成 | ヨウさん | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 50% | 0 | 16時までには完成
9 | 結果画面 | 画面入出力項目作成 | 苑 | 2021-11-09 | 2021-11-10 |  | 50% | 0 | 16時までには完成
10 | 内部設計書リクエスト一覧 | 作成 | ヨウさん | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 0% | 0 | 17時には作業開始
11 | 内設 ウェルカムページ | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 0% | 0 | 17時には作業開始
12 | 内設 問題画面 | 作成 | ヨウさん | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 0% | 0 | 17時には作業開始
13 | 内設 結果画面 | 作成 | 苑 | 2021-11-10 | 2021-11-11 |  | 0% | 0 | 17時には作業開始
14
15
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18
19 | 画面切り替え機能追加 | 作成 | ヨウさん | 未定 | 2021-11-19 |  |  | 0
20 | ランキング実装まで | 作成 | 苑 | 未定 | 2021-11-19 |  |  | 0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43
44
45
46
47
48
49
50