## schedule
YS TEAM SCHEDULE
| 日付 | やること | 具体的な作業内容 | スケジュール管理者
| 2021-11-05 | スケジュール | 要件定義の作成と画面遷移図DB設計着手 | 苑
2021-11-06
2021-11-07
| 2021-11-08 | 画面設計 | 画面遷移図とDB設計完成 ログイン画面とかの各画面の設計開始 | 陽さん
| 2021-11-09 | 画面設計 | 画面遷移図とDB設計 | 苑 | ←画面設計書、DB設計書完成
| 2021-11-10 | 内部設計 | リクエスト処理をまとめる | 陽さん
| 2021-11-11 | 内部設計 | 更に詳細なロジックを詰める | 苑
| 2021-11-12 | 内部設計 | 更に詳細なロジックを詰める | 陽さん
2021-11-13
2021-11-14
| 2021-11-15 | スケジュール
| 2021-11-16 | 画面入出力 | 画面作成
| 2021-11-17 | 業務処理 | DB作成作業
| 2021-11-18 | 業務処理
| 2021-11-19 | 業務処理
2021-11-20
2021-11-21
| 2021-11-22 | 試験(テスト）
| 2021-11-23 | 試験
| 2021-11-24 | 試験
| 2021-11-25 | 試験

## tasks
YS TEAM TASKS
| 画面 | タスク名 | 担当 | 開始 予定 | 完了 予定 | 完了 日 | 達成率 | 完了 | メモ
1 | 共通 | DB設計書作成 | 陽さん | 2021-11-05 | 2021/11/8(13時） |  | 0% | 0
2 | 共通 | 画面一覧作成 | 苑 | 2021-11-05 | 2021/11/8(13時） |  | 0% | 0
3 | 共通 | 画面遷移図作成 | 苑 | 2021-11-05 | 2021/11/8(13時） |  | 0% | 0
4 | 共通 | githubリモートリポジトリ追加 | 全員 | 2021-11-05 | 2021-11-05 |  | 100% | 1
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
7 | [7 empty] | 0
8 | [7 empty] | 0
9 | [7 empty] | 0
10 | [7 empty] | 0
11 | [7 empty] | 0
12 | [7 empty] | 0
13 | [7 empty] | 0
14 | [7 empty] | 0
15 | [7 empty] | 0
16 | [7 empty] | 0
17 | [7 empty] | 0
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39 | [7 empty] | 0
40 | [7 empty] | 0
41 | [7 empty] | 0
42 | [7 empty] | 0
43
44
45
46
47
48
49
50

## rules
Rules
① | スケジュール管理者は進捗管理シートの記入を必ず実施。